## Propuesta Plan
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
# | EJE | CODIGO LINEA DE ACCION | LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ALCANZAR LA META | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | EXPLICACION DE LA EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO | FECHA FIN | INVERSION A REALIZAR PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | PROCESO RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | Observaciones | Evidencias | Cantidad de usuarios impactados con la estrategia.
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.a | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | Asignar el recurso humano para la gestión de los planes de participación social en salud. | Funciones asignadas a la Jefe de Atención al Usuario acompañada por Comunicadora Corporativa. | 1 | 1Recurso humano asignado para la gestión de los planes de participación social en salud para la vigencia 2025. | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 02/02/2025 | 02/02/2025 | 4000000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico-IPS Ambulatoria
2 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.b | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar a los funcionarios para que conozcan sobre la asociación de usuarios | 1 Evaluar el conocimiento de los funcionarios sobre la asociación de usuarios y sus funciones |  | 1 capacitación evaluada al personal de la institución | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 300000 |  | Gestión Humana | María Elena Giraldo
3 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.e | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Gestionar capacitación en planeación y presupuestación y control social para la Asociación de usuarios y usuarios | Capacitación en planeación, presupuestación y control social | 1 | 1. Capacitación en planeación, presupuestación y control social | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 400000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
4 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.h | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Gestionar capacitación para los pacientes ostomizados | Capacitar los pacientes ostomizados en control social y asociación de usuarios. | 1 | 1Capacitación sobre control social y Asociación de usuarios para los pacientes ostomizados | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 200000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
5 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Desarrollar contenido relacionado temas de interés en salud para divulgar a los ciudadanos | Generar pieza para difusión de temas de interés en salud divulgados por redes sociales | 1 | 1Pieza generada y divulgada por redes sociales | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Laura Melina Serna Valentina Ramírez Gonzalez
5 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.b | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Reconocimiento a los integrantes de la Asociación de Usuarios y Veedurías por su compromiso y participación | Generar espacio con los integrantes de la Asociación de Usuarios y generar reconocimiento por su compromiso y participación | 1 | 1 Reconocimiento entregado a los integrantes de la asociación de usuarios | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Adriana Blandón
6 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.c | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Difusión sesiones de la página web Salud Comfamiliar. | Desplegar video que socialice a los usuarios sobre los contenidos que se encuentran disponibles en la página web de Salud Comfamiliar. | 1 | 1 Video generado y desplegado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Laura Melina Serna Valentina Ramírez Gonzalez
7 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.d | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Publicar un artículo en el periódico sobre los planes de participación social en salud del año 2025 | Publicar un artículo en el periódico sobre las actividades propuestas en los planes de participación social en salud del 2025 | 1 | 1 Artículo con difusión de las actividades de los planes de participación en salud | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico-Gestión de la Calidad e Innovación | Laura Melina Serna Valentina Ramírez González Adriana Blandón
8 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.e | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Entrevistas a usuarios de diferentes sedes de salud Comfamiliar. | Entrevistas en sitio con usuarios de diferentes centros de Salud Comfamiliar para explorar su satisfacción y oportunidades de mejora. | 5 | 5 entrevistas en diferentes sedes de Comfamiliar | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 400000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandón
9 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.f | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Socializar en la Asociación los planes de participación social en salud del año 2025 | Espacio con la asociación de usuarios para socializar los planes de participación social en salud del año 2025 | 1 | 1 Reunión de socialización de los PPSS 2025 en la asociación de usuarios | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 400000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandón
10 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado ips ambulatoria | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 1300000 |  | IPS Ambulatoria | Yenny Aristizabal-Laura Melina Serna Valentina Ramírez González
11 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado Ips Hospitalaria | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 1300000 |  | IPS Hospitalaria | Juan José Montoya-Laura Melina Serna Valentina Ramírez González
12 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontológica | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontología | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado Ips Odontología | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 1300000 |  | Programa paciente ostimizado | Laura Melina Serna-Valentina Ramírez González- Mónica Perlaza
13 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.c | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Programa paciente ostomizado | Capacitaciones dirigidas a los pacientes ostomizados | 2 | 2 Capacitaciones dirigidas a los pacientes ostomizados | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico-IPS Ambulatoria | Adriana Blandón-Jefe Blanca programa paciente ostomizado
13 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.d | d. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Difusión por redes sociales video que conlleve a visualizar contenidos relacionados con promoción y prevención en salud | Pieza con difusión relacionados con temas de promoción y prevención | 2 | 2 Piezas generadas y divulgadas por redes sociales | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico-IPS Ambulatoria | Laura Melina Serna Valentina Ramírez González
14 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.a | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de control social | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de control social | 1 | 1 Capacitación gestionada con la Secretaria de salud sobre control social | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
15 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.b | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Desplegar por medio de pieza los canales de pqrs | Desplegar por medio de pieza los canales de pqrs | 1 | 1 pieza de canales de pqrs desarrollada y divulgada por las pantallas en las diferentes salas de atención de salud comfamiliar | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Laura Melina Serna
15 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.c | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | Capacitar la asociación de usuarios en temas de transparencia y línea ética | Gestionar capacitación por Gestión del Riesgo sobre temas de transparencia y línea ética | 1 | 1 Capacitación brindada a la asociación de usuarios por Gestión del Riesgo sobre transparencia y Línea Ética | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 400000 |  | Gestión del Riesgo y Gestión de la Calidad e Innovación | Adriana Blandón Iván Alexander Díaz Agudelo
15 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.d | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | Socializar a la Asociación de Usuarios motivos Quejas y Reclamos en Salud Comfamiliar | Generar espacio con los integrantes de la Asociación de Usuarios para socializar estadísticas en manejo de pqrs sus motivos y cantidades recibidas | 2 | 1 Reuniones de socialización de estadísticas de pqrs | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 400000 |  | Gestión de la Calidad e Innovación | Adriana Blandón
16 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.e | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Generar pieza de divulgación en la web sobre los logros de la Asociación de Usuarios | Difusión contenido logros Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | 1 video para la difusión de logros de la Asociación de Usuarios en la web |  | CIUDADANIA GENERAL | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 300000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Laura Melina Serna Valentina Ramírez González
18 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.b | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Participación de los integrantes de la Asociación de Usuarios en el Comité de Ética | Ejecutar los Comité de Ética Hospitalaria con la participación de los miembros de la Asociación de Usuarios | 12 | 12 Reuniones del Comité de Ética con presencia de representantes de la Asociación de Usuarios | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 300000 |  | Dirección Clínica-Gestión de la calidadd e innovación | Claudia Velez-Adriana Blandon
19 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.d | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Grupos focales con diferentes Usuarios de salud Comfamiliar | Grupo focal con paciente ostomizado-padres de pacientes del programa comsentido | 2 | 2 grupos focales realizados con población paciente ostomizado y del programa Comsentido | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 600000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
Note on J2: ====== ID#AAAAIUjOyR8 CenVivAux01 (2021-04-20 14:30:23) Existe una tabla con los tipos de población objetivo

## Reporte Programacion Plan
REGISTRO CONTROL - TIPO 1
TIPO DE REGISTRO (SIEMPRE ES 1) | TIPO DE IDENTIFICACION (SIEMPRE ES NI) | NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT SIN NUMERO DE IDENTIFICACION) | FECHA INICIAL (PRIMER DIA DEL AÑO) | FECHA FINAL (ULTIMO DIA DEL AÑO) | NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE CONTENIDOS EN EL ARCHIVO (TOTAL DE FILAS EN EL REGISTRO DE DETALLE TIPO 2)
1 | NI | 891480000 | 2024-01-01 | 2024-12-31
REGISTRO DE DETALLE - TIPO 2
|  | B |  | D |  | E | F | H | I | J | K
REGISTRO DE DETALLE (SIEMPRE ES 2 | CONSECUTIVO DE REGISTRO (DE 1 EN ADELANTE) | CODIGO DE LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION (MXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | META DE LA LINEA DE ACCION (DESCRIPCION EN TEXTO DE LA META - MAXIMO 200 CARACTERES) | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META (AXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (DESCRIPCION EN TEXTO - MAXIMO 200 CARACTERES) | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD (EL VALOR NO PUEDE SER 0) (CADA ACTIVIDAD TIENEN SUS RECURSOS INDEPENDIENTES)
2 | 1 | E1.a | M01 | Asignar el recurso humano para la gestión de los planes de participación social en salud. | A01 | Funciones asignadas a la Jefe de Atención al Usuario acompañada por comunicadora Corporativa. | 1 | 1 | 02/02/2025 | 02/02/2025 | 400000
2 | 2 | E1.b | M02 | Capacitar a los funcionarios para que conozcan sobre la asociación de usuarios | A02 | 1 Evaluar el conocimiento de los funcionarios sobre la asociación de usuarios y sus funciones |  | 01 | 02/02/2025 | 02/02/2025 | 400000
2 | 3 | E1.e | M03 | Gestionar capacitación en planeación y presupuestación y control social para la Asociación de usuarios y usuarios | A03 | Capacitación en planeación, presupuestación y control social | 1 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 300000
2 | 4 | E1.h | M04 | Gestionar capacitación para los pacientes ostomizados | A04 | Capacitar los pacientes ostomizados en control social y asociación de usuarios. | 1 | 25 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 300000
2 | 5 | E2.a | M05 | Desarrollar contenido relacionado temas de interés en salud para divulgar a los ciudadanos | A05 | Generar pieza para difusión de temas de interés en salud divulgados por redes sociales | 1 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 600000
2 | 6 | E2.b | M06 | Reconocimiento a los integrantes de la Asociación de Usuarios y Veedurías por su compromiso y participación | A06 | Generar espacio con los integrantes de la Asociación de Usuarios y generar reconocimiento por su compromiso y participación | 1 | 04 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 500000
2 | 7 | E2.c | M07 | Difusión sesiones de la página web Salud Comfamiliar. | A07 | Desplegar video que socialice a los usuarios sobre los contenidos que se encuentran disponibles en la página web de Salud Comfamiliar. | 1 | 25 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 500000
2 | 8 | E2.d | M08 | Publicar un artículo en el periódico sobre los planes de participación social en salud del año 2025 | A08 | Publicar un artículo en el periódico sobre las actividades propuestas en los planes de participación social en salud del 2025 | 1 | 1 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 500000
2 | 9 | E2.e | M09 | Entrevistas a usuarios de diferentes sedes de salud Comfamiliar. | A09 | Entrevistas en sitio con usuarios de diferntes centros de Salud Comfamiliar para explorar su satisfacción y oportunidades de mejora. | 5 | 25 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 600000
2 | 10 | E2.f | M10 | Socializar en la Asociación los planes de participación social en salud del año 2025 | A10 | Espacio con la asociación de usuarios para socializar los planes de participación social en salud del año 2025 | 1 | 04 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 400000
2 | 11 | E3.b | M11 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A11 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 25 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 400000
2 | 12 | E3.b | M12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | A12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | 3 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 1300000
2 | 13 | E3.b | M13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontololgíca | A13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontología | 3 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 1300000
2 | 14 | E3.c | M14 | Programa paciente ostomizado | A14 | Capacitaciones dirigidas a los pacientes ostomizados | 2 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 1300000
2 | 15 | E3.d | M15 | Difusión por redes sociales video que conlleve a visualizar contenidos relacionados con promoción y prevención en salud | A15 | Pieza con difusión relacionados con temas de promoción y prevención | 2 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 400000
2 | 16 | E4.a | M16 | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de control social | A16 | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de control social | 1 | 04 | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 400000
2 | 17 | E4.b | M17 | Desplegar por medio de pieza los canales de pqrs | A17 | Desplegar por medio de pieza los canales de pqrs | 1 | 25 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0
2 | 18 | E4.c | M18 | Capacitar la asociación de usuarios en temas de transparencia y línea ética | A18 | Gestionar capacitación por Gestión del Riesgo sobre temas de transparencia y línea ética | 1 | 04 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 400000
2 | 19 | E4.d | M19 | Socializar a la Asociación de Usuarios motivos Quejas y Reclamos en Salud Comfamiliar | A19 | Generar esapacio con los integrantes de la Asociación de Usuarios para socialzar estadisticas en manejo de pqrs sus motivos y cantidades recibidas | 2 | 04 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 400000
2 | 20 | E4.e | M20 | Genear pieza de divulgación en la web sobre los logros de la Asociación de Usuarios | A20 | Difusión contenido logros Asociación de Usuarios en la WEB | 1 |  | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 400000
2 | 21 | E5.b | M21 | Participación de los integrantes de la Asociación de Usuarios en el Comité de Ética | A21 | Ejecutar los Comité de Ética Hospitalaria con la participación de los miembros de la Asociación de Usuarios | 12 | 04 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 300000
2 | 22 | E5.d | M22 | Grupos focales con diferentes Usuarios de salud Comfamiliar | A22 | Grupo focal con paciente ostomizado-padres de pacientes del programa comsentido | 2 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0
[9 empty] | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 600000

## EJES PPSS-Res 2063 2017
| EJE 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | NOS APILCA?
1 | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | NO
2 | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | SI
3 | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | NO
4 | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud. | NO
5 | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | SI
6 | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | NO
7 | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. | NO
8 | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | SI
9 | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | NO
| EJE 2 - EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | NOS APILCA?
10 | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | SI
11 | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | SI
12 | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | SI
13 | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | SI
14 | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | SI | ***
15 | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | NO
16 | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | NO
17 | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | NO
18 | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | SI
| EJE 3 - IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | NOS APILCA?
19 | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | SI
20 | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | SI
21 | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | SI
22 | d. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | SI
23 | e. Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | NO
| EJE 4 - CONTROL SOCIAL EN SALUD | NOS APILCA?
24 | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | SI
25 | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | SI
26 | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | SI
27 | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | NO
28 | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | SI
29 | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | NO
| EJE 5 - GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | NOS APILCA?
30 | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | SI
31 | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | SI
32 | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | NO
33 | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | SI
|  | SI | 20
|  | NO | 13
|  | DUDA | 0

## TABLAS ANEXOS
EJE |  | TABLA POBLACION OBJETIVO |  | RECURSOS
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
2 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | 2 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
3 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | 3 | COPACO
4 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | 4 | ASOCIACION DE USUARIOS
5 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | 5 | CTSSS
|  | 6 | VEEDURIA
|  | 7 | COMITES DE ETICA
|  | 8 | COMITES DE VIGILANCIA
|  | 9 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
|  | 10 | RED COMUNITARIA
|  | 11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
|  | 12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
|  | 13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
|  | 14 | ADULTO MAYOR
|  | 15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
|  | 16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
|  | 17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
|  | 18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
|  | 19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
|  | 20 | GRUPOS ETNICOS ROM
|  | 21 | POBLACION LGBTIQ
|  | 22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
|  | 23 | POBLACION DESPLAZADA
|  | 24 | MADRE GESTANTE
|  | 25 | CIUDADANIA GENERAL
|  | 26 | N/A