## ENERO
PROCESO | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | Observación | Presupuesto ejecutado
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Aportes y Subsidio | Mercadeo /Aportes y subsidio | Beneficiarios entre 3 y 18 años escolarizados en categoria AyB | Presencial | Entrega de subsidio escolar en especie | Apoyar a los trabajadores en el regreso a clase de sus beneficiarios | [34 empty] | Activación de servicios como Recreación y deportes, CRECE,Crédito, Educación y café consotá | bar: L 1; D 7 to M 9; D 14; D 21; D 28

## FEBRERO
PROCESO | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | Observación | Presupuesto ejecutado
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28
Agencia de empleo | Agencia de empleo/Mercadeo y Comunicaciones | Cesantes | Presencial | Atención Municipios Marsella | bar: J 1 1 to M 27 27
Agencia de empleo | Agencia de empleo/Mercadeo y Comunicaciones | Cesantes | Presencial | Atención Municipios Quinchía | bar: J 1 1 to M 27 27
Agencia de empleo | Agencia de empleo/Mercadeo y Comunicaciones | Cesantes | Presencial | Atención Municipios Belen de Umbría | bar: J 1 1 to M 27 27
Académico | Cultura / Mercadeo y Comunicaciones | Periodistas de la región | Presencial | Charla para celebración el día del Periódista | Exaltar la labor de los periodistas del departamento reconociendo su importante labor al informar el acontecer del departamento | [32 empty] | Se llevará a cabo el 7 de febrero en la sede de Dosquebradas y el el 10 de febrero en el parque Consotá | bar: J 1 1 to M 27 27
Deportivo | CRECE / Recreación y Deportes, comunicaciones y eventos | Usuarios Parque Consotá Afiliados Padres niños de la escuelas deportivas | Presencial | Lanzamiento juegos interempresariales - articulado con la cena de campeones interempresarial 2023 | Incentivar la participación de las empresas en la version # 41 de los juegos interempresariales | bar: J 1 1 to M 27 27
Note on P7: ====== ID#AAABBLboGJs Maria Carolina García Hernández (2023-11-23 21:41:46) Conferencia

## MARZO
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | Observación | Presupuesto ejecutado
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Cultura | Cultura | Público general (entrada libre) | Presencial | Concierto musica Sacra | Concierto sinfónico coral en el marco de la semana mayor para afiliados y turistas que visiten el Eje Cafetero - 100 artistas en escena | bar: 3; 10; 17; 24 to 26; 28 to 29; 31
Institucional | Comunicaciones Y eventos | Afiliados y comunidad en general | Presencial | Canasta de paz - Feria de turismo Inauguración juegos interempresariales y Día de la integración familiar | Alinear el mercado campesino con las estrategias promocionales del parque consotá - Promover los planes turisticos y ofertar subsidio en especie | bar: 3; 10; 17; 24 to 25; 28 to 29; 31

## ABRIL
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Recreación y deportes | Recreacion y deportes, comunicaciones y eventos | Comunidad en general | Presencial | Día mundial de la actividad fisica -Circuito | Generar espacio para losmusurios y sus familias | bar: 1 to 30
Vivienda | Vivienda comunicaciones, CRECE Yeventos | Publico en general | Presencial | Mini feria de Vivienda - entrega de Subsidios | Realizar entrega oficial a los beneficiarios del subsidio de Vivienda | bar: 1 to 30
Educación | Mercadeo/Educación | Estudiantes | Presencial | Grados Técnicos | Realizar la ceremonia para la entrega de reconocimiento por los logros obtenidos al finalizar el programa de estudio | bar: 1 to 30
Bibliotecas | Bibliotecas, cultura y educación | Comunidad en general | Presencial | Feria del libro (Marsella) | Proponer un evento en el marco del mes del idioma que convoque el libro ,la lectura, la oralidad , la diversidad y las tradiciones cafeteras | bar: 1 to 30
Recreativo / Cultural | Parque Consotá / Recreación / Mercadeo / Cultura | Niños afiliados o particulares | Presencial | Celebración Día de la niñez con show central | Celebrar el mes de la niñez y la recreación con espacios de bienestar e integración con los niños visitantes del Parque | bar: 1 to 30

## MAYO
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Recreativo - Cultural | Mercadeo / Turismo Parque Consotá / Cultura | Usuarios Parque Consotá y afiliados | Presencial | Animal de compañia | Promover actividades dentro del parque para generar espacios de esparcimiento y bienestar con los caninos | bar: 1 to 25; 27 to 31
Cultura | Cultura/ mercadeo,eventos y comunicaciones | Afiliados y instituciones educativas del departamento | Presencial | Lanzamiento cuento infantil Ilustrado | Dar a conocer la convocatoria de la XXX edición del concurso del cuento Infantil Ilustrado a la comunidad educativa | bar: 1 to 25; 27 to 31

## JUNIO
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Recreativo - Cultural | Mercadeo / Turismo Parque Consotá / Cultura | Usuarios Parque Consotá y afiliados | Presencial | Canasta de paz y IX Festival de Paisaje Cultural Cafetero Representación cultural con personajes, música, oferta gastronómica Parque"( Aliado con Mercado Campesino) | Resaltar y conmemorar la declaratoria del PCCC | bar: 1 to 15; 17 to 22; 24 to 29
Agencia de empleo | Agencia de empleo. mercadeo | Empresas afiliadas | Presencial | Gran feria de empleo / Dosquebradas | Empresas, personas cesantes | bar: 1 to 15; 17 to 22; 24 to 29
.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

## JULIO
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Salud | Salud / Mercadeo y Comunicaciones | Colaboradores de la institución | Presencial | Certificación -Acreditación | Dar a conocer los resultados del proceso de acreditación en Salud | bar: 2 to 6; 8 to 13; 15 to 19; 22 to 31
Vivienda | Vivienda / Comunicaciones y eventos | Trabajadores afiliados y beneficiados | Presencial | Entrega de Subsidios | Realizar entrega oficial a los beneficiarios del subsidio de Vivienda | bar: 2 to 6; 8 to 13; 15 to 19; 22 to 31
Educación | Mercadeo/Instituto Comfamiliar | Estudiantes | Presencial | Grados Bachiller | Realizar la ceremonia para la entrega de reconocimiento por los logros obtenidos al finalizar el programa de estudio | bar: 2 to 6; 8 to 13; 15 to 19; 22 to 31
Parque/ Recreación/comunicaciones | Eventos Institucionales | Niños menores de 12 años (sin costo) | Presencial | Color Run de vacaciones | Dar inicio a la semana de receso | bar: 2 to 6; 8 to 13; 15 to 20; 22 to 31

## AGOSTO
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Institucional | Gestión Humana / Mercadeo Estratégico | Líderes, asistentes y agestores de la Institución | Presencial | Seminario Institucional | Generar espacio de retroalimentación en direccionamiento estratégico y proyecciones de la Institución | bar: 1 to 24; 26 to 31
Institucional | Recreación y deportes/comunicaciones y eventos | Colaboradores de la institución. | Presencial | Entrega de bandera | Realizar entrega de forma simbolica d ela bandera a deportista destacado que representar a la caja en los juegos de la confraternidad | bar: 1 to 24; 26 to 31
Recreacion y deportes | Granja / Comunicaciones Eventos Parque / Cultura / Mercadeo. | Usuarios y afiliados sede Sabta Rosa De Cabal. | Presencial | Día de la familia, animal de compañia y festival de cometas | Promover actividades dentro del lote de Santa Rosa para generar espacios de esparcimiento y bienestar con los caninos | bar: 1 to 24; 26 to 31
Cultural- parque Consotá | Eventos Parque / Cultura / Mercadeo | Usuarios Parque Consotá | Presencial | Día de la Pereiranidad articulado con Canasta de paz (Actividades culturales, oferta gastronómica en el marco de las fiestas de la cosecha) | Generar espacio de entretenimiento en marco a las fiestas de la cosecha. | bar: 1 to 31

## SEPTIEMBRE
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Institucional | Servicios Sociales | Empresarios y afiliados de la Caja | Presencial | EXPOCAJAS Encuentro de Servicios Sociales y oferta turística de las CCF (Académico, cultural y ferial) canasta de paz | Posicionar el Sistema del Subsidio Familiar y los servcios de la Institución. Afianzar las relaciones con los aliados del Sistema | [33 empty] | Solo merfacdo campesino y agroecologico | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 28; 30
Jornadas Escolares | J.E.C / comunicaciones y eventos | Niños de los programas de jornadas escolares de las cajas de compesación a nivel nacional | Presencial | Festival de talentos | Dar a cononer el trabajo realizado durante el año por el programa para el beneficio de la población atendida. | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 28; 30
CISE Dosquebradas | Granja / Comunicaciones y eventos | Usuarios | Presencial | Día de la mascota | Promover actividades dentro del CISE para generar espacios de esparcimiento y bienestar con los caninos | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 28; 30

## OCTUBRE
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Educación | Mercadeo /Educación | Comunidad Educativa | Presencial | Comfiarte | Muestra de arte a toda la comunidad educativa | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 26; 28 to 31
PAD | PAD/ comunicaciones | Instituciones Educativas y Beneficiarios | Presencial | Olimpiadas competencias deportivas | Ofrecer un espacio de competencia con los usuarios del programa | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 26; 28 to 31
Gestión Humana | Gestión Humana/ Eventos y Comunicaciones | Colaboradores de la institución | Presencial | Imposición de botones | Reconocimiento a los colaboradores por años de servicio | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 26; 28 to 31
Gestión Humana | Gestión humana/Comunicaciones y Eventos | Colaboradores de la institución | Presencial | Semana de bienestar | Ofrecer un espacio de asesoria a todos los colaboradores | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 26; 28 to 31
Recreativo | Recreación / Parque Consotá | Afiliados y Particulares | Presencial | Día dulce de los niños - Parque Consotá (Pendiente confirmar atracción principal ) | Celebrar el mes del niño con espacios de bienestar e integración con los visitantes del Parqu, alineado con el animal de compañía. | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 31
Educación formal | Educación, Comunicaciones y eventos | Colaboradores de la Institución | Presencial | Celebración CLEI | Conmemorar los 30 años del Instituto | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 26; 28 to 31
Jornadas Escolares | J.E.C / comunicaciones y eventos | Niños de los programas de jornadas escolares de las cajas de compesación a nivel nacional | Presencial | Festival de talentos | Dar a cononer el trabajo realizado durante el año por el programa para el beneficio de la población atendida. | bar: 1 to 5; 7 to 12; 15 to 19; 21 to 26; 28 to 31

## NOVIEMBRE
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Institucional | Mercadeo y Comunicaciones | Público general - Mujeres Risaraldenses | Presencial | Mujer Comfamiliar 2023 | Resaltar a las mujeres Risaraldenses que generan aportes sociales para el beneficio de la comunidad o personas en situación de vulnerabilidad. | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
AIPI | AIPI / Mercadeo | Las madres gestantes y los niños -niñas beneficiarias de las comunidades pertenecientes al proyecto mil días | Presencial | Clausura Parque Consotá | Clausurar las actividades con la vinculación de los beneficiarios de las comunidades y instituciones educativas. con expresión de diferentes lenguajes, artisticos, verbales, corporales con la imaginación d elos niños y niñas | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
PAD | PAD / Mercadeo/comunicaciones / eventos | Usuarios y familias dle programa | Presencial | Clausura | Clausurar las actividades del programa con sus usuarios | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
J.E.C | J.E.C/comunicaciones / eventos | Beneficiarios del programa y comunidad educativa | Presencial | Clausura J.E.C | Clausurar las actividades del programa con sus usuarios | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
Recreativo | R y D /comunicaciones/eventos | Niños y jovenes de las escuelas deportivas | Presencial | Clausura de la escuelas deportivas | Clausurar las actividades deportivas | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
Educación | Educación/ Comunicaciones /eventos | Colaboradores y estudiantes de la institución | Presencial | Semana Institucional | Resaltary visivilizar la gestión realizada dentro del ecosistema educativo | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
Institucional | Comunicaciones Y eventos | Afiliados y comunidad en general | Presencial | Canasta de paz - Animal de compañia | Alinear el mercado campesino con lñas estrategias promocionales del parque consotá - Promover los planes turisticos y ofertar subsidio en especie | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 23; 25 to 30
Institucional | Mercadeo/ Subdirección Servicios | Estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas | Presencial | Premio al Bachiller Comfamiliar 2024 | Reconocer el buen desempeño de un estudiante del departamento | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
Bienestar | Mercadeo/Gestión Humana | Hijos de los colaboradores de la Institución | Presencial | Primeras Comuniones | Acompañar a los hijos de los colaboradores a realizar su primera comunión | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30
Cultura | Cultura/Comunicaciones y eventos | Niños estudiantes del departamento | Presencial | ´Premiación cuento infantil ilustardo | Reconocer el talento y la creatividad e imaginación de los niños y niñas del departamento que disfrutan de la escritura y la literatura | Pte precisar la fecha | bar: 1 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 18 to 23; 25 to 30

## DICIEMBRE
LÍNEA DE ACCIÓN | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | Observación | Presupuesto
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Agencia de empleo | Agencia de empleo/ comunicaciones y Eventos | Usuarios de los diferentes programas de la institución | Presencial | Día de la discapacidad | Espacio de integración con los programas de la Institución que hacen parte de la ruta de atención a personas con discapacidad | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 24; 26 to 28; 30 to 31
Institucional | Mercadeo y Comunicaciones | Colaboradores de la caja | Presencial | Recorridos navideños | las tradiciones son espacios para alimentar el espíritu y disfrutar de los pequeños y valiosos detalles de la navidad en nuestras sedes | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 24; 26 to 28; 30 to 31
Educación | Educación/ comunicaciones y eventos | Colaboradores del area de Educación | Presencial | Noche de los mejores | Resaltar el desempeño de los docentes y colaboradores de educación | Pte precisar la fecha | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 24; 26 to 28; 30 to 31
Educación | Educación/ comunicaciones y eventos | Estudiantes del liceo EDUCA | Presencial | Clausura de transicion | Visivilzar el proceso educativo en la primera infancia | Pte precisar la fecha | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 24; 26 to 28; 30 to 31
Recreativo | Parque Consotá / Mercadeo / Cultura | Usuarios Parque Consotá | Presencial | Noche de Alumbrado | Realizar evento navideño para afiliados y particulares en el marco de la celebración de velitas y posicionándolo como un evento de ciudad | bar: 2 to 7; 9 to 14; 16 to 21; 23 to 24; 26 to 28; 30 to 31

## Consolidado
PROCESO | PROCESOS RESPONSABLES | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PESO ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO X ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | Observación | Presupuesto ejecutado | FECHA
Aportes y Subsidio | Mercadeo /Aportes y subsidio | Beneficiarios entre 3 y 18 años escolarizados en categoria AyB | Presencial | Entrega de subsidio escolar en especie | Apoyar a los trabajadores en el regreso a clase de sus beneficiarios | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0
Agencia de empleo | Agencia de empleo/Mercadeo y Comunicaciones | Cesantes | Presencial | Atención Municipios Marsella | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
Agencia de empleo | Agencia de empleo/Mercadeo y Comunicaciones | Cesantes | Presencial | Atención Municipios Quinchía | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
Agencia de empleo | Agencia de empleo/Mercadeo y Comunicaciones | Cesantes | Presencial | Atención Municipios Belen de Umbría | 0 |  |  |  | 0 | 0
Académico | Cultura / Mercadeo y Comunicaciones | Periodistas de la región | Presencial | Charla para celebración el día del Periódista | Exaltar la labor de los periodistas del departamento reconociendo su importante labor al informar el acontecer del departamento |  |  |  | Se llevará a cabo el 7 de febrero en la sede de Dosquebradas y el el 10 de febrero en el parque Consotá | 0
Deportivo | CRECE / Recreación y Deportes, comunicaciones y eventos | Usuarios Parque Consotá Afiliados Padres niños de la escuelas deportivas | Presencial | Lanzamiento juegos interempresariales - articulado con la cena de campeones interempresarial 2023 | Incentivar la participación de las empresas en la version # 41 de los juegos interempresariales |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0